## 综掘、连采
伊旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿基本建设机电安装工程进度表
| 单位工程名称 | 订货周期 | 工期(月) | 开竣工时间 | [7 empty] | 2012年 | [11 empty] | 2013年
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注
一 | 井筒
1 | 风井梯子间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 2 | 2012.9.1--2012.10.30
二 | 主要运输道及回风道
1 | 大巷胶带机 | 2012.9订货2013.3到货（周期7个月） | 2 | 2013.5.1-2013.6.30
三 | 采区
1 | 综采工作面安装及调试 | 2012.3订货2013.4到货（周期12个月） | 1 | 2013.6.1-2013.6.30
四 | 提升系统
1 | 主井胶带机 | 2012.9订货2013.3到货（周期7个月） | 2 | 2013.5.1-2013.6.30
五 | 排水系统
1 | 井下中央水泵房 | 2012.6订货2012.10到货（周期5个月） | 1 | 2012.11.1-2012.11.30
2 | 主排水管路 | 2012.6订货2012.10到货（周期5个月） | 1 | 2012.11.1-2012.11.30
六 | 通风系统
1 | 主通风机 | 2012.4订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.10.30
七 | 压风系统
1 | 压风机 | 2012.4订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.10.30
八 | 地面生产系统
1 | 101胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
2 | 102胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
3 | 103胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
5 | 给煤机 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.2.1--2013.2.28
6 | 空气炮 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.2.1--2013.2.28
九 | 安全技术及监控系统
1 | 井下消防洒水 | 2012.6订货2012.7到货，（周期1个月） | 9 | 2012.9.1--2013.5.30 | [25 empty] | 随巷道进尺安装
2 | 矿井综合监控监测一体化 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
3 | 中心监控系统平台 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
4 | 工业以太网（工业环网） | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
5 | 煤矿安全监控系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
6 | 煤矿人员定位系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
7 | 煤矿工业视频监控系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
8 | 煤矿束管检测系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
9 | 自动控制系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
10 | 生产系统控制系统 | 2012.12订货2013.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.5.1--2013.5.30
11 | 井下主水泵控制系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 1 | 2012.11.1-2012.11.30
12 | 主通风机控制系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.10.1--2012.10.15
13 | 综采工作面集控系统 | 2013.1到货，供货周期3个月 | 1 | 2013.6.1--2013.6.30
十 | 通讯调度及计算机中心
1 | 矿用调度通讯系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 1 | 2012.10.1--2012.10.30
十一 | 供电系统
1 | 地面供配电
(1) | 10KV线路（工业广场至风井） |  | 1 | 2012.1.1--2012.1.30
(2) | 地面生产系统
1 | 10KV箱式站 | 2012.8到货，供货周期3个月 | 1 | 2012.9.15--2012.10.15
(3） | 热风炉 | 2012.1订货2012.3到货， | 2 | 2012.8.15--2012.10.15
（4） | 中水处理间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.8.15--2012.8.30
(5） | 井下水处理车间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.9.30
(6） | 锅炉房 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2012.8.1--2012.8.30
(7） | 地面灌浆站 | 2012.7订货2012.11到货（周期3个月） | 1 | 2012.12.1--2012.12.30
(8） | 日用消防泵房 | 2012.2订货2012.5到货（周期3个月） | 1 | 2012.6.15--2012.7.15
(9） | 风井变电所 | 2012.8订货2012.12到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.12.15--2012.12.30
(10） | 地面动照网 | 2012.3订货2012.6到货（周期3个月） | 2 | 2012.7.1-2012.8.30
2 | 井下供配电
(1) | 井下中央变电所 | 待定
(2) | 综采工作面 | 2013.1订货2013.4到货（周期3个月） | 1 | 2013.6.1-2013.6.30
(3) | 掘进工作面 | 2012.2订货2012.4到货（周期2个月） |  | 根据巷道进度随时安装
(4) | 运输大巷设备 | 2012.6订货2013.1到货（周期7个月） | 2 | 2013.5.1-2013.6.30
(5) | 井下动照网 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 7 | 2012.12.1--2013.6.30
十二 | 室外给排水及供热
1 | 给水 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 2 | 2012.8.1-2012.9.30
2 | 井下排水处理间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 1.6 | 2012.9.1--2012.10.20
3 | 中水处理站 | 2012.3订货2012.6到货（周期2个月） | 0.5 | 2012.8.15--2012.8.30
4 | 供热 | 2012.5订货2012.7到货（周期1个月） | 1.5 | 2012.8.1--2012.9.15
5 | 管线 | 2012.5订货2012.7到货（周期1个月） | 1.5 | 2012.8.1--2012.9.15
十三 | 辅助厂房及仓库
1 | 矿井修理车间 | 2012.3订货2012.5到货（周期2个月） | 1 | 2012.7.1--2012.7.31
2 | 龙门吊 | 2012.4订货2012.6到货（周期2个月） | 1 | 2012.8.1--2012.8.31
十四 | 行政福利设施
1 | 矿灯房 | 2012.4订货2012.6到货（周期2个月） | 0.5 | 2012.7.16--2012.7.30

## 综掘
伊旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿基本建设机电安装工程进度表
| 单位工程名称 | 订货周期 | 工期(月) | 开竣工时间 | [7 empty] | 2012年 | [11 empty] | 2013年
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注
一 | 井筒
1 | 风井梯子间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 2 | 2012.9.1--2012.10.30
二 | 主要运输道及回风道
1 | 大巷胶带机 | 2012.6订货2013.1到货（周期7个月） | 2 | 2013.3.1-2013.4.30
三 | 采区
1 | 综采工作面安装及调试 | 2012.2订货2013.2到货（周期12个月） | 1 | 2013.4.1-2013.4.30
四 | 提升系统
1 | 主井胶带机 | 2012.6订货2013.1到货（周期7个月） | 2 | 2013.3.1-2013.4.30
五 | 排水系统
1 | 井下中央水泵房 | 2012.5订货2012.8到货（周期3个月） | 1 | 2012.10.1-2012.10.30
2 | 主排水管路 | 2012.2订货2012.6到货（周期3个月） | 1 | 2012.10.1-2012.10.30
六 | 通风系统
1 | 主通风机 | 2012.4订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.10.30
七 | 压风系统
1 | 压风机 | 2012.4订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.10.30
八 | 地面生产系统
1 | 101胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
2 | 102胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
3 | 103胶带输送机 | 2012.3订货2012.10到货（周期6个月） | 2 | 2012.12.1--2013.1.30
5 | 给煤机 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.2.1--2013.2.28
6 | 空气炮 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2013.2.1--2013.2.28
九 | 安全技术及监控系统
1 | 井下消防洒水 | 2012.6订货2012.7到货，（周期1个月） | 9 | 2012.8.1--2013.4.30 | [23 empty] | 随巷道进尺安装
2 | 矿井综合监控监测一体化 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
3 | 中心监控系统平台 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
4 | 工业以太网（工业环网） | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
5 | 煤矿安全监控系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
6 | 煤矿人员定位系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
7 | 煤矿工业视频监控系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
8 | 煤矿束管检测系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
9 | 自动控制系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
10 | 生产系统控制系统 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1--2013.4.30
11 | 井下主水泵控制系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 1 | 2012.11.1-2012.11.30
12 | 主通风机控制系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.10.1--2012.10.15
13 | 综采工作面集控系统 | 2013.1到货，供货周期3个月 | 1 | 2013.6.1--2013.6.30
十 | 通讯调度及计算机中心
1 | 矿用调度通讯系统 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 1 | 2012.10.1--2012.10.30
十一 | 供电系统
1 | 地面供配电
(1) | 10KV线路（工业广场至风井） |  | 1 | 2012.1.1--2012.1.30
(2) | 地面生产系统
1 | 10KV箱式站 | 2012.8到货，供货周期3个月 | 1 | 2012.9.15--2012.10.15
(3） | 热风炉 | 2012.1订货2012.3到货， | 2 | 2012.8.15--2012.10.15
（4） | 中水处理间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.8.15--2012.8.30
(5） | 井下水处理车间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 1 | 2012.9.1--2012.9.30
(6） | 锅炉房 | 2012.1订货2012.3到货（周期3个月） | 1 | 2012.8.1--2012.8.30
(7） | 地面灌浆站 | 2012.7订货2012.11到货（周期3个月） | 1 | 2012.12.1--2012.12.30
(8） | 日用消防泵房 | 2012.2订货2012.5到货（周期3个月） | 1 | 2012.6.15--2012.7.15
(9） | 风井变电所 | 2012.8订货2012.12到货（周期3个月） | 0.5 | 2012.12.15--2012.12.30
(10） | 地面动照网 | 2012.3订货2012.6到货（周期3个月） | 2 | 2012.7.1-2012.8.30
2 | 井下供配电
(1) | 井下中央变电所 | 待定
(2) | 综采工作面 | 2012.11订货2013.2到货（周期3个月） | 1 | 2013.4.1-2013.4.30
(3) | 掘进工作面 | 2012.2订货2012.4到货（周期2个月） |  | 根据巷道进度随时安装
(4) | 运输大巷设备 | 2012.6订货2013.1到货（周期7个月） | 2 | 2013.3.1-2013.4.30
(5) | 井下动照网 | 2012.6订货2012.9到货（周期3个月） | 7 | 2012.10.15--2013.4.30
十二 | 室外给排水及供热
1 | 给水 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 2 | 2012.8.1-2012.9.30
2 | 井下排水处理间 | 2012.3订货2012.7到货（周期3个月） | 1.6 | 2012.9.1--2012.10.20
3 | 中水处理站 | 2012.3订货2012.6到货（周期2个月） | 0.5 | 2012.8.15--2012.8.30
4 | 供热 | 2012.5订货2012.7到货（周期1个月） | 1.5 | 2012.8.1--2012.9.15
5 | 管线 | 2012.5订货2012.7到货（周期1个月） | 1.5 | 2012.8.1--2012.9.15
十三 | 辅助厂房及仓库
1 | 矿井修理车间 | 2012.3订货2012.5到货（周期2个月） | 1 | 2012.7.1--2012.7.31
2 | 龙门吊 | 2012.4订货2012.6到货（周期2个月） | 1 | 2012.8.1--2012.8.31
十四 | 行政福利设施
1 | 矿灯房 | 2012.4订货2012.6到货（周期2个月） | 0.5 | 2012.7.16--2012.7.30

## 安装排队（旧）
淖尔壕煤矿2014年生产接续安装工程（标段二）
| 单位工程名称 | 工程量
备注
一 | 运输系统 | 运输系统
1 | 4-2煤东西大巷胶带机延伸 | 安装胶带机头驱动装置四部，变频装置四套，中间架延伸1950米至2401工作面，带面安装4000米，拆安胶带机机尾1台，安装3台移变800KVA，敷设高压电缆MYPTJ-10 3*70 1000米，皮带保护装置延伸安装1950米，安装照明灯70盏 拆除原有变频装置一套。
2 | 1402工作面顺槽胶带机安装 | 胶带机安装1400米及配电，拆除胶带机机头部86米及原配电设备。
3 | 强排水泵拆除及安装 | BQS500-230/4-500N 两台及水泵配电
三 | 井下供配电 | 井下供电
1 | 1402综采工作面供电 | 综采工作面电缆敷设MYPTJ-10 3×150 2000米，敷设辅运顺槽排水电缆MYPTJ-10 3×50 1400米，移变列车绞车电源MYP-0.38/0.66-3*70+1.25 700米，电缆挂钩安装，安装移变1600KVA一台及移变200KVA一台
2 | 掘进工作面供电（大巷及2401） （综掘一队） | 安装移变KBSGZY-10 ,500KVA两台，KBSGZY-10 630KVA一台，KBSGZY-10 400KVA一台，KBSGZY-10 200KVA一台，高爆开关一台，敷设高压电缆MYPTJ-10 3×50 5000米，风机电缆MYPTJ-10 3×35 5000米，电缆挂钩安装。
3 | 大巷延伸段排水 | 安装排水移变KBSGZY-10 400KVA两台，敷设电缆MYPTJ-10 3×35 5000米
4 | 1402顺槽胶带机供电 | 拆安移变KBSGZY-10 630KVA二台，KBSGZY-10 400KVA一台，敷设高压电缆MYPTJ-10 3×50 500米，拆除高压电缆MYPTJ-10 3×50 260米.